|  |  |  | บันทึกข้อความ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนราชการ |  |  | องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง |  |  |
| ที่ | ลป.๗๙๖๐๓/02/2569 |  |  | วันที่ | 14 กรกฎาคม 2569 |
| เรื่อง |  | รายงานผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

| รายงานครั้งที่ |  | 2 ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานก่อสร้าง |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนนายกมล คำนวณ ถึงบ้านฝรั่ง บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  |  |  |  |
| สถานที่ก่อสร้าง |  |  | บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง |  |  |  |
| ปริมาณงาน |  | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา |  |  |  |  |
| สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ๓๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ แล้วเสร็จวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวม ๖๐ วัน |  |  |
| ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ |  |  |  |  | - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง ๒๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๖๙๓.๐๐ บาท |  |
| ผู้ว่าจ้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา (โดยนายพรหมมินทร์ ปะระมา) |  |  |  |  |
| ผู้ออกแบบ |  | กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา |  |  |  |  |

| การปฏิบัติงาน |  |  | เงินงบประมาณ และ การเบิกจ่าย |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %ผลงาน |  | ระยะเวลาก่อสร้างคงเหลือ | จำนวนงวดงาน |  | ปีงบประมาณ | จำนวน | เบิกจ่ายแล้ว |
| ปัจจุบัน | เร็ว/ช้า |  | ทั้งหมด | ตรวจรับแล้ว |  |  |  |
| 0 |  | 46 | 1 | - | 2569 | ๒๗๘,๗๐๐.๐๐ |  |
|  |  |  |  |  | รวม | ๒๗๘,๗๐๐.๐๐ |  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ (..................................................) ผู้ควบคุมงาน

(นายธนิส บุญเป็ง)

นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ (..................................................) ประธานกรรมการ

(นายมนตรี ฟูฟ่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (...................................................) กรรมการ	ลงชื่อ (.......................................................) กรรมการ

(นางสาวธัญญารัตน์ กันทาสุข)	(นายศราวุฒิ ทรายใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

| ที่ | งานที่ดำเนินการ | สัดส่วนของงาน% | ผลงาน% |  |  | ผลงานรวม % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ถึงสัปดาห์ก่อน | ในสัปดาห์ | สะสม |  |
| 2 | 7 ก.ค. 69: ขนส่งและลงหินคลุกชั้นพื้นทาง หนา 0.15 ม. ช่วง กม. 0+000 - 0+075 8 ก.ค. 69: ขนส่งและลงหินคลุกชั้นพื้นทาง พร้อมเกรดปรับระดับ ช่วง กม. 0+075 - 0+150 9 ก.ค. 69: บดอัดแน่นชั้นพื้นทางหินคลุกด้วยรถบดสั่นสะเทือนตลอดสายทาง 10 ก.ค. 69: ตรวจสอบระดับและความแน่นของชั้นพื้นทางหินคลุกตามแบบแปลน 11 ก.ค. 69: ขนย้ายแบบเหล็กข้างทางและเหล็กเสริมตะแกรงไวร์เมชเข้าพื้นที่ 12 ก.ค. 69: เริ่มติดตั้งแบบเหล็กข้างทาง กว้าง 3.00 ม. ช่วง กม. 0+000 - 0+080 13 ก.ค. 69: หยุดพักประจำสัปดาห์ / ตรวจความเรียบร้อยบริเวณงาน | 100 | 20 | 25 | 45 | 45 |
|  | รวม | 100 | รวม |  |  | 45 |

ปัญหา-อุปสรรค

□  ไม่มี

□  มี ดังนี้

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

| วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | สภาพอากาศ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | เช้า | บ่าย |

| 7 กรกฎาคม 2569 | ขนส่งและลงหินคลุกชั้นพื้นทาง หนา 0.15 ม. ช่วง กม. 0+000 - 0+075 | แจ่มใส | แจ่มใส |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 กรกฎาคม 2569 | ขนส่งและลงหินคลุกชั้นพื้นทาง พร้อมเกรดปรับระดับ ช่วง กม. 0+075 - 0+150 | แจ่มใส | แดดจัด |
| 9 กรกฎาคม 2569 | บดอัดแน่นชั้นพื้นทางหินคลุกด้วยรถบดสั่นสะเทือนตลอดสายทาง | ครึ้มฟ้าครึ้มฝน | แจ่มใส |
| 10 กรกฎาคม 2569 | ตรวจสอบระดับและความแน่นของชั้นพื้นทางหินคลุกตามแบบแปลน | แจ่มใส | แจ่มใส |
| 11 กรกฎาคม 2569 | ขนย้ายแบบเหล็กข้างทางและเหล็กเสริมตะแกรงไวร์เมชเข้าพื้นที่ | แจ่มใส | แจ่มใส |
| 12 กรกฎาคม 2569 | เริ่มติดตั้งแบบเหล็กข้างทาง กว้าง 3.00 ม. ช่วง กม. 0+000 - 0+080 | แจ่มใส | แจ่มใส |
| 13 กรกฎาคม 2569 | หยุดพักประจำสัปดาห์ / ตรวจความเรียบร้อยบริเวณงาน | แจ่มใส | แจ่มใส |

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน/บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร

| วันที่ | 7 ก.ค. 69 | 8 ก.ค. 69 | 9 ก.ค. 69 | 10 ก.ค. 69 | 11 ก.ค. 69 | 12 ก.ค. 69 | 13 ก.ค. 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าคนงาน/ช่าง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| กรรมกร | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| รถแบคโฮ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| รถบดสั่นสะเทือน | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| รวม | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 |

..............................................		..................................................

(นายธนิส บุญเป็ง)	(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา (โดยนายพรหมมินทร์ ปะระมา))

ผู้ควบคุมงาน	ผู้รับจ้าง