|  |  |  | บันทึกข้อความ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนราชการ |  |  | องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง |  |  |
| ที่ | ลป.๗๙๖๐๓/๐๒/๒๕๖๙ |  |  | วันที่ | ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ |
| เรื่อง |  | รายงานผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

| รายงานครั้งที่ |  | ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานก่อสร้าง |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนนายกมล คำนวณ ถึงบ้านฝรั่ง บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง |  |  |  |  |
| สถานที่ก่อสร้าง |  |  | ณ บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง |  |  |  |
| ปริมาณงาน |  | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา |  |  |  |  |
| สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ๓๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ แล้วเสร็จวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวม ๖๐ วัน |  |  |
| ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ |  |  |  |  | - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง ๒๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๖๙๓.๐๐ บาท |  |
| ผู้ว่าจ้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา |  |  |  |  |
| ผู้ออกแบบ |  | กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา |  |  |  |  |

| การปฏิบัติงาน |  |  | เงินงบประมาณ และ การเบิกจ่าย |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %ผลงาน |  | ระยะเวลาก่อสร้างคงเหลือ | จำนวนงวดงาน |  | ปีงบประมาณ | จำนวน | เบิกจ่ายแล้ว |
| ปัจจุบัน | เร็ว/ช้า |  | ทั้งหมด | ตรวจรับแล้ว |  |  |  |
| 0 |  | ๕๓ | 1 | - | 2569 | ๒๗๗,๐๐๐.๐๐ |  |
|  |  |  |  |  | รวม | ๒๗๗,๐๐๐.๐๐ |  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ (..................................................) ผู้ควบคุมงาน

(นายธนิส บุญเป็ง)

นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ (..................................................) ประธานกรรมการ

(นายมนตรี ฟูคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (...................................................) กรรมการ	ลงชื่อ (.......................................................) กรรมการ

(นางสาวธัญญารัตน์ กันทาสุข)	(นายศราวุฒิ ทรายใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

| ที่ | งานที่ดำเนินการ | สัดส่วนของงาน% | ผลงาน% |  |  | ผลงานรวม % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ถึงสัปดาห์ก่อน | ในสัปดาห์ | สะสม |  |
| ๑ | - ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง - ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่และวางแนวระดับงานก่อสร้างถนน ซอยสวนนายกมล - นำเครื่องจักรเข้าถางป่าขุดตอและปรับระดับดินคันทางเดิม | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
|  | รวม | 20 | รวม |  |  | 20 |

ปัญหา-อุปสรรค

□  ไม่มี

□  มี ดังนี้

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

| วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | สภาพอากาศ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | เช้า | บ่าย |

| ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ลงนามสัญญาจ้าง | แจ่มใส | แจ่มใส |
| --- | --- | --- | --- |
| ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ | สำรวจพื้นที่ | แจ่มใส | แจ่มใส |
| ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ | ถางป่าขุดตอ | แจ่มใส | แดดจัด |
| ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ | ปรับเกรดดิน | แจ่มใส | แจ่มใส |
| ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ | บดอัดแน่น | แจ่มใส | แจ่มใส |
| ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ | บดอัดดินเดิม | แจ่มใส | แจ่มใส |
| ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ | หยุดพักประจำสัปดาห์ | แจ่มใส | แจ่มใส |

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน/บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร

| วันที่ | ๒๙ มิ.ย. ๖๙ | ๓๐ มิ.ย. ๖๙ | ๑ ก.ค. ๖๙ | ๒ ก.ค. ๖๙ | ๓ ก.ค. ๖๙ | ๔ ก.ค. ๖๙ | ๕ ก.ค. ๖๙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าคนงาน/ช่าง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| กรรมกร | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| รถแบคโฮ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| รวม | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 |

..............................................		..................................................

()	()

ผู้ควบคุมงาน	ผู้รับจ้าง